## Sheet1
Meali 시스템 구축
WBS | 작업* |  |  | 비고 | 시작일* | 완료일* | 실제 시작일 | 실제 완료일 | 담당 | 계획 | 실적* | 04/05 W15 |  |  |  | 05/03 W19 |  |  |  | 05/31 W23
[12 empty] | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | 2020-05-03 | 2020-05-10 | 2020-05-17 | 2020-05-24 | 2020-05-31 | 2020-06-07 | 2020-06-14
1 | 스플린트1 |  |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-21 |  |  |  | 3.226% | 0% | 2020-04-05: 0.00% 스플린트1 4/7-4/21
1.1 |  | 분석 |  |  | 2020-04-07 | 2020-04-09 |  |  |  | 33.33% | 0% | 2020-04-05: 0.00% 분석 4/7-4/9
1.2 |  | 설계 |  |  | 2020-04-09 | 2020-04-12 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-05: 0.00% 설계 4/9-4/12
1.3 |  | 구현 |  |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% 구현 4/12-4/19
1.3.1 |  |  | 서버 및 웹 구현 |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% 서버 및 웹 구현(박세찬) 4/12-4/19
1.3.2 |  |  | DB-login/join 구현 |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% DB-login/join 구현(박세찬) 4/12-4/19
1.3.3 |  |  | 컴퓨터 비전 구현 |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% 컴퓨터 비전 구현(김보찬) 4/12-4/19
1.3.4 |  |  | UI 구현 |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% UI 구현(김보찬) 4/12-4/19
1.3.5 |  |  | 그래프 기능 구현 |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  | 금동현 | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% 그래프 기능 구현(금동현) 4/12-4/19
1.3.6 |  |  | 자연어 처리 구현 |  | 2020-04-12 | 2020-04-19 |  |  | 박재완 | 0% | 0% | 2020-04-12: 0.00% 자연어 처리 구현(박재완) 4/12-4/19
1.4 |  | 테스트 |  |  | 2020-04-19 | 2020-04-21 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-19: 0.00% 테스트 4/19-4/21
2 | 스플린트2 |  |  |  | 2020-04-21 | 2020-05-05 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-19: 0.00% 스플린트2 4/21-5/5
2.1 |  | 분석 |  |  | 2020-04-21 | 2020-04-23 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-19: 0.00% 분석 4/21-4/23
2.2 |  | 설계 |  |  | 2020-04-23 | 2020-04-26 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-19: 0.00% 설계 4/23-4/26
2.3 |  | 구현 |  |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% 구현 4/26-5/3
2.3.1 |  |  | 서버 및 웹 구현 |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% 서버 및 웹 구현(박세찬) 4/26-5/3
2.3.2 |  |  | DB-login/join 구현 |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% DB-login/join 구현(박세찬) 4/26-5/3
2.3.3 |  |  | 컴퓨터 비전 구현 |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% 컴퓨터 비전 구현(김보찬) 4/26-5/3
2.3.4 |  |  | UI 구현 |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% UI 구현(김보찬) 4/26-5/3
2.3.5 |  |  | 그래프 기능 구현 |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  | 금동현 | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% 그래프 기능 구현(금동현) 4/26-5/3
2.3.6 |  |  | 자연어 처리 구현 |  | 2020-04-26 | 2020-05-03 |  |  | 박재완 | 0% | 0% | 2020-04-26: 0.00% 자연어 처리 구현(박재완) 4/26-5/3
2.4 |  | 테스트 |  |  | 2020-05-03 | 2020-05-05 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-03: 0.00% 테스트 5/3-5/5
3 | 스플린트3 |  |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-19 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-03: 0.00% 스플린트3 5/5-5/19
3.1 |  | 분석 |  |  | 2020-05-05 | 2020-05-07 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-03: 0.00% 분석 5/5-5/7
3.2 |  | 설계 |  |  | 2020-05-07 | 2020-05-10 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-03: 0.00% 설계 5/7-5/10
3.3 |  | 구현 |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% 구현 5/10-5/17
3.3.1 |  |  | 서버 및 웹 구현 |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% 서버 및 웹 구현(박세찬) 5/10-5/17
3.3.2 |  |  | DB-login/join 구현 |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% DB-login/join 구현(박세찬) 5/10-5/17
3.3.3 |  |  | 컴퓨터 비전 구현 |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% 컴퓨터 비전 구현(김보찬) 5/10-5/17
3.3.4 |  |  | UI 구현 |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% UI 구현(김보찬) 5/10-5/17
3.3.5 |  |  | 그래프 기능 구현 |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  | 금동현 | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% 그래프 기능 구현(금동현) 5/10-5/17
3.3.6 |  |  | 자연어 처리 구현 |  | 2020-05-10 | 2020-05-17 |  |  | 박재완 | 0% | 0% | 2020-05-10: 0.00% 자연어 처리 구현(박재완) 5/10-5/17
3.4 |  | 테스트 |  |  | 2020-05-17 | 2020-05-19 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-17: 0.00% 테스트 5/17-5/19
4 | 스플린트4 |  |  |  | 2020-05-19 | 2020-06-02 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-17: 0.00% 스플린트4 5/19-6/2
4.1 |  | 분석 |  |  | 2020-05-19 | 2020-05-21 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-17: 0.00% 분석 5/19-5/21
4.2 |  | 설계 |  |  | 2020-05-21 | 2020-05-24 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-17: 0.00% 설계 5/21-5/24
4.3 |  | 구현 |  |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% 구현 5/24-5/31
4.3.1 |  |  | 서버 및 웹 구현 |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% 서버 및 웹 구현(박세찬) 5/24-5/31
4.3.2 |  |  | DB-login/join 구현 |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% DB-login/join 구현(박세찬) 5/24-5/31
4.3.3 |  |  | 컴퓨터 비전 구현 |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% 컴퓨터 비전 구현(김보찬) 5/24-5/31
4.3.4 |  |  | UI 구현 |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% UI 구현(김보찬) 5/24-5/31
4.3.5 |  |  | 그래프 기능 구현 |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  | 금동현 | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% 그래프 기능 구현(금동현) 5/24-5/31
4.3.6 |  |  | 자연어 처리 구현 |  | 2020-05-24 | 2020-05-31 |  |  | 박재완 | 0% | 0% | 2020-05-24: 0.00% 자연어 처리 구현(박재완) 5/24-5/31
4.4 |  | 테스트 |  |  | 2020-05-31 | 2020-06-02 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-31: 0.00% 테스트 5/31-6/2
5 | 스플린트5 |  |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-16 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-31: 0.00% 스플린트5 6/2-6/16
5.1 |  | 분석 |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-04 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-31: 0.00% 분석 6/2-6/4
5.2 |  | 설계 |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-07 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-05-31: 0.00% 설계 6/4-6/7
5.3 |  | 구현 |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% 구현 6/7-6/14
5.3.1 |  |  | 서버 및 웹 구현 |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% 서버 및 웹 구현(박세찬) 6/7-6/14
5.3.2 |  |  | DB-login/join 구현 |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  | 박세찬 | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% DB-login/join 구현(박세찬) 6/7-6/14
5.3.3 |  |  | 컴퓨터 비전 구현 |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% 컴퓨터 비전 구현(김보찬) 6/7-6/14
5.3.4 |  |  | UI 구현 |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  | 김보찬 | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% UI 구현(김보찬) 6/7-6/14
5.3.5 |  |  | 그래프 기능 구현 |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  | 금동현 | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% 그래프 기능 구현(금동현) 6/7-6/14
5.3.6 |  |  | 자연어 처리 구현 |  | 2020-06-07 | 2020-06-14 |  |  | 박재완 | 0% | 0% | 2020-06-07: 0.00% 자연어 처리 구현(박재완) 6/7-6/14
5.4 |  | 테스트 |  |  | 2020-06-14 | 2020-06-16 |  |  |  | 0% | 0% | 2020-06-14: 0.00% 테스트 6/14-6/16